План мероприятий по снижению документационной

нагрузки на педагогических работников в МБДОУ «Детский сад  №4  «Солнышко»

|  | Мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа о назначении ответственного за исполнение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки | 12.11.2025 года | Заведующий Костырина М.М. | Приказ издан |
| 2 | Проведение педагогического совета по вопросу снижения документационной нагрузки педагогических работников | 17.11.2025 года | Старший воспитатель Косойкина И.Г. | Педсовет проведен |
| 3 | Проведение анализа локальных актов образовательной организации на соответствие требований в части бюрократической нагрузки | До 14.12.2025 года | Заведующий Костырина М.М. Председатель профсоюза МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» - Касимова Ю.С. | В работе |
| 4 | Приведение локальных нормативных и правовых актов в соответствие с федеральными требованиями в части снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников | До 19.12.2025 года | Заведующий Костырина М.М. | В работе |
| 5 | Приведение должностных инструкций педагогических работников в соответствие с требованиями в части бюрократической нагрузки | До 14.12.2025 года | Заведующий Костырина Председатель профсоюза МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» Касимова Ю.С. | В работе |
| 6 | Исключение незапланированных поручений и обязанностей, а также поручений, не связанных с непосредственным решением педагогических задач | В течении учебного года | Заведующий Костырина М.М. Старший воспитатель Косойкина И.Г. | В работе |
| 7 | Внедрение информационных технологий в документооборот для обеспечения автоматизации делопроизводства | В течение всего учебного года | Заведующий Костырина М.М. | В работе |
| 8 | Замещение документов на бумажном носителе на электронную форму | В течение всего учебного года | Заведующий Костырина М.М. Старший воспитатель Косойкина И.Г. | В работе |
| 9 | Исключение дублирования документов на бумажном и электронном носителе | В течение всего учебного года | Заведующий Костырина М.М. Старший воспитатель Косойкина И.Г. | В работе |
| 10 | Правовое просвещение работников образовательной организации | В течение всего учебного года | Заведующий Костырина М.М. Председатель профсоюза МБДОУ « Детский сад №4 «Солнышко» Касимова Ю.С. | В работе |